План реализации мероприятий («дорожная карта») к Соглашению о взаимодействии в 2023 году

между Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»

- и Подпорожским Фондом развития экономики и предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  | Метод определения показателя/документ, подтверждающий выполнение показателя |  | Дата достижения показателя | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консультации о продуктах и услугах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области (далее – Фонд) | Не менее 7% уникальных МСП от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе/городском округе |  | Выгрузка из АИС «Учет консультаций» уникальных получателей консультации «Консультирование о продуктах и услугах Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» |  | 31.12.2023 | Организация |  |
| 2 | Получение субъектами МСП, зарегистрированными на территории муниципального района (городского округа), в котором зарегистрирована Организация, финансовой поддержки Фонда ЛО в виде микрозайма | Не менее 5 уникальных субъектов МСП, зарегистрированных на территории муниципального района (городского округа), в котором зарегистрирована Организация, получивших микрозайм в текущем году |  | Сопоставление данных из АИС «Учет консультаций» по субъектам МСП, получившим консультацию от Организации «Консультация по условиям участия в программе микрофинансирования Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» и реестра получателей поддержки Единого органа управления |  | 31.12.2023 | Организация и Единый орган управления |  |
| 3 | Встречи для субъектов МСП c сотрудниками Фонда | Приглашение не менее чем на 3 мероприятия не менее 30 (суммарно) уникальных субъектов МСП – участников мероприятия и участие в организации и проведении мероприятия на площадке Организации |  | Списки регистрации на мероприятия |  | 31.12.2023 | Организация и Единый орган управления |  |
| 4 | Проведение тренингов по программам АО «Корпорация «МСП» | 8 тренингов |  | Выгрузка из АИС «Учет консультаций» |  | 31.12.2023 | Организация и Единый орган управления |  |
| 5 | Привлечение субъектов МСП, созданных физическими лицами до 25 лет включительно и (или) социальных предпринимателей к получению финансовой поддержки в форме грантов | 3 субъекта МСП |  | Наличие на сайте nalog.ru в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства получателей гранта, зарегистрированных на территории муниципального района (городского округа), в котором зарегистрирована Организация, предварительно получивших консультационную поддержку в Организации в 2022-2023 г. |  | 31.12.2023 | Организация |  |
| 6 | Регистрация субъектов МСП на цифровой платформе ЦП МСП | 25 субъектов МСП |  | Наличие на цифровой платформе ЦП МСП субъектов МСП, зарегистрированных на территории муниципального района (городского округа), в котором зарегистрирована Организация, предварительно получившего консультационную поддержку в Организации в 2023 г. |  | 31.12.2023 | Организация |  |
| 7 | Привлечение субъектов МСП к получению (продлению) статуса социального предприятия | 3 субъектов МСП |  | Наличие на сайте nalog.ru в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъектов со статусом социального предпринимателя, предварительно получившего консультационную поддержку в Организации в 2023 г. |  | 31.12.2023 | Организация |  |
| 8 | Публикация новостей о деятельности ОИП | 2 новости |  | Наличие новости на сайте и в социальных сетях Единого органа управления о деятельности Организации |  | 31.12.2023 | Единый орган управления |  |
| 9 | Проведение семинаров с целью обучения сотрудников муниципальных ОИП процессам предоставления мер поддержки Фонда | 3 семинара |  | Списки регистрации на семинары |  | 30.04.2023 | Единый орган управления |  |
| 10 | Обучение по работе в АИС «Учет консультаций» и на ЦП МСП | 1 семинар |  | Список регистрации на семинар |  | 31.12.2023 | Единый орган управления |  |
| Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» Директор _________________Аверин В.М. М.П |  |  |  |  | Подпорожский Фонд развития экономики и предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества» Директор _________________ Брахалев А.М. М.П. |  |  |  |